## Project Status
Project Plan | - Proxy.SWDirect & VirP- Ecobank Mali | [7 empty] | Not Started
| Date: | 2017-06-02 20:49 | [6 empty] | Open
Closed
# | Activités | DateFrom | DateTo | NbJour | Ressource | RAG | Status | Comments
1 | Présentation de Proxy.SWDirect & Proxy.VirP -Conférence call par WEBBEX ou Skype Business Inventaire des prérequis -Disponibilité du Serveur d'application -Disponibilité des Staff Ecobank (1 IT et 1 OPS en charge du RTGS) -Création code Produits dédiées aux réservations Cash et BRVM Validation du planning de déploiement | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 0 | Ecobank et Proxyma Technologies | 1 | Closed
4 | Assainissement de la base SITB -Validation des OVP: • Extraction de la base de SITB des données statiques sur les ordres de virement permanents (OVP.) [EML IT] • Assainissement de la base SITB si nécessaire, renseignement des Code Bic de la banque du Bénéficiaires. [EML OPS] | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 7 | ECM OPS /ECM IT | -1 | Not Started
5 | Installation de la Platform proxy.SWDIRECT et proxy.VirP et formation equipe Projet | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 1 | ECM IT/Proxyma Technologies | -1 | Not Started
6 | Tests techniques de fonctionnement UVT | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 1 | ECM IT/Proxyma Technologies | -1 | Not Started
7 | Tests operationels de fonctionnement UAT | 2017-06-12 | 2017-06-15 | 3 | ECM OPS /Proxyma Technologies | -1 | Not Started
8 | Go Live: Passage en exploitation | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 0 | Ecobank et Proxyma Technologies | -1 | Not Started

## UAT
UAT Status | - Proxy.SWDirect & VirP- Ecobank Mali
| Taches | 2017-06-12 | 2017-06-15 | Ressources | Comments
| Génération MT103 |  |  | Ecobank Project Team
| Génération MT202 |  |  | Ecobank Project Team
| Génération MT202 Réservation Cash |  |  | Ecobank Project Team
| Génération MT202 Réservation BRVM |  |  | Ecobank Project Team
| Renvois de RTGS effectués mais non aboutis |  |  | Ecobank Project Team
Ecobank Project Team

## Issue List
Issue Log | - Proxy.SWDirect & VirP- Ecobank Mali
| Date: | 2017-06-02 20:49
# | Issue | Description | Date d’entrée | Age | RAG | Status | Date de Sortie | Comments
ECG01 |  |  | 2017-06-02 20:49 | 0 | -1 | Not Started | 2017-06-02 20:49 | UPD- Problème
ECG02 |  |  | 2017-06-02 20:49 | 0 | -1 | Not Started | 2017-06-02 20:49 | UPD- Problème
ECG03 |  |  | 2017-06-02 20:49 | 0 | -1 | Not Started | 2017-06-02 20:49 | UPD- Problème

## Sheet1
Etape 1 : Assainissement des données des participants
Développement spécifiques d’intégrations [Durée : XX jours]
Prise en compte du matériel et de l’environnement de la d’Ecobank.
Etape 2 : Validations techniques et fonctionnelles des procédures de collecte des données complémentaires [Durée de 15 jours]
.
Etape 3 : Test pilot de déclaration [Durée de XX jours]
Etape 4 : Constitution du fichier FRCB [Durée : XX jours]
Phase pilot sur une agence : Installation et prise en charge complet des activités d’une agence Standard Chartered Bank.
Etape 5 : Passage en exploitation. . [Durée : XX jours]
Certaines activités des 3 Etapes pourront se faire en parallèle.